## Калужская 3
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МП "УЖКХ"
__________________ / С.В. Волотовский
"____" ________________ 2016 г.
ОТЧЕТ МП ''УЖКХ''
о проделанной работе по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Обнинск, ул. Калужская ,3
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
| Тариф | Площадь
| 19.32 | 9690.5
Наименование работ и услуг | План руб. | Факт руб.
Содержание общего имущества многоквартирного дома | 1938487.62 | 1938487.62
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | 308157.9 | 203433
Итого, руб. | 2246645.52 | 2141920.62
Наименование работ, проведенных в рамках аварийно-восстановительных мероприятий за отчетный период.
Вид работы | Объем | Затрачено
Валка деревьев в городских условиях | 1 | 4293
Восстановление запирающего устройства | 1 | 385
Задвижки смена | 2 | 6187
Ремонт дворового оборудования | 1 | 3233
Ремонт канализационных труб | 1.1 | 942
Ремонт ковша мусоропровода | 3 | 1011
Ремонт крыльца | 1.8 | 1697
Ремонт теплового узла | 2 | 8680
Смена вентиля | 48 | 64176
Смена водопроводных труб | 5.7 | 11453
Смена канализационных труб | 51.59 | 71747
Смена сгонов | 4 | 4105
Смена стояка отопления | 3.9 | 4286
Смена труб отопления | 12.8 | 8327
Установка метал. решетки | 2 | 3360
Устройство пандуса | 1 | 9551
ИТОГО |  | 203433
Доходы от использования общего имущества, руб. |  | 18680.28
Задолженность жителей перед управляющей компанией на 01.01.2018 года |  | 369376.89
Начисления платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества, устанавливаются в соответсвии с нормативами.